上海市城市管理行政执法局文件

沪城管执〔2022〕41号

关于印发《2022年本市城管综合行政执法

队伍规范化创建工作方案》的通知

各区城管执法局、临港新片区综合执法大队、自贸区综合执法大队、机场执法支队、市局执法总队：

现将《2022年本市城管综合行政执法队伍规范化创建工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市城市管理行政执法局

2022年6月8日

2022年本市城管综合行政执法队伍

规范化创建工作方案

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，为适应街道乡镇城管综合行政执法改革的形势和需要,巩固深化住建部“强基础、转作风、树形象”专项行动成果，更高质量更大力度推进本市城管综合行政执法队伍规范化建设，结合本市实际，特制定本方案。

- 指导思想

以习近平法治思想为引领，紧紧围绕法治政府和城管综合执法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设的总体要求，以更高的标准、更严的要求、更实的措施，做好新一轮城管综合行政执法队伍规范化创建工作，以创促建、以创促改、以创促优，不断增强队员的职业认同感、荣誉感和使命感，提升城市综合治理能力和水平，为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理提供坚强执法保障。

- 工作原则

（一）坚持目标导向。按照“形象标识更加统一、基础保障更加到位、队伍管理更加精细、执法行为更加规范、执法监管更加智能”的工作要求，着力打造队伍规范化建设新标杆，聚焦自身存在的突出问题，补短板、强弱项、上水平。

（二）坚持协同推进。市局、区局和街道乡镇三级联手，强化协调配合，按照既定目标要求，加强统筹谋划、完善制度措施、明确时间进度、逐项压茬推进，确保职责落实到位，形成齐心协力共抓创建的强大合力。

（三）坚持分类施策。对标“一流标准、一流水平”，分类指导、精准施策。示范中队要精打细磨、巩固完善；规范中队要对照标准、整改提升；标准化大队要培育动能、激发活力。确保基础创建工作整体推进，全面提质。

（四）坚持创新发展。大力推进数字化转型，以“智慧城管”平台建设为牵引，强化信息系统应用，夯实执法数据底座，科学规划布局智能感知设施，加快非现场执法场景建设，推动实现用数据说话、用数据决策、用数据管理，提升执法实效。

- 责任分工

市城管执法局负责本市城管综合行政执法队伍规范化创建工作的组织实施，并对申请新创和纳入复检的标准化大队和示范中队进行考评验收。

市局执法总队负责对申请新创的规范中队进行考评验收，并对复检通过的规范中队进行抽检。

区城管执法局负责本辖区城管综合行政执法队伍规范化创建的指导、协调和监督，并对纳入复检的规范中队进行考评验收。

乡镇人民政府、街道办事处负责本辖区城管中队规范化建设的具体工作，按照市、区城管执法部门的要求，组织属地中队积极迎检，对照标准自查自纠，进一步提升规范化创建水平。

- 主要任务

（一）全方位推进规范中队建设。年内新创规范中队不少于3家、复检41家、抽检“14+N”家（其中，上半年14家，下半年视复检情况定）。按照“抓两头、带中间”的思路，确保创建一批、带动一批、提升一批。加强门头和窗口“六件套”建设，落实分区管理要求，加大执法装备配置，狠抓问题整改，力争使规范中队达标率达到97%。

（二）高质量推进示范中队建设。年内争创示范中队不少于3家，复检24家。按照“抓特色、塑品牌”的思路，坚持提升品质和塑造品牌相结合，聚合力量，共谋共建，充分释放“区域样板”示范效应。深入挖掘基层队伍的潜能和资源，提升队伍战斗力和影响力，不断擦亮“示范中队”名片。

（三）多维度推进标准化大队建设。年内复检标准化大队3家。以创建为抓手，加强区局指挥中心建设，推动大队履行对街镇综合执法协调、监督职能，抓好基层队伍规范化建设，落实行政执法“三项制度”、过错责任追究等制度规范，进一步推进严格规范公正文明执法，提升城管执法工作科学化、精细化、智能化水平。

- 考评和应用

（一）考评组组成

市、区城管执法部门成立规范化创建工作考评组。组长由实施单位分管领导担任；成员由实施单位处（科）室及组成部门各1名同志组成。

为促进基层队伍互学互鉴，新创示范中队考评验收时设置观察员，各区可安排1名观察员参与学习交流，具体事宜由市局执法监督处统筹安排。

（二）考评标准

标准化大队的考评验收，按照《上海市城市管理行政执法执法大（支）队标准化建设规定》（沪城管执〔2018〕134号）执行。

规范中队和示范中队的考评验收，按照《上海市城市管理综合行政执法队伍规范化建设规定》（沪城管执〔2021〕53号）执行。

（三）考评方式

主要采用材料审核、现场检查、现场演示、听取汇报、查阅台账和后台数据比对等方式，从办公场所、内务管理、队伍管理、业务工作、宣传服务、信息化建设和应用等六方面进行考评。

考评检查的时间范围自2020年1月1日起，至实施考评前一个月为止。考评以“综合指挥监管平台”、“教育培训系统”和“监管对象系统”等平台系统中办案、勤务、督查、诉件、人员、用房和设施设备等实际登记和完成情况，以及第三方测评、市局专项检查和被检单位台账记录为准。

（四）验收流程

1.队列演练。重点检验基层中队日常队列训练成果。参与演练人员不少于被检单位人数的三分之二。科目包括立正、稍息、跨立、停止间转法、脱帽戴帽、敬礼礼毕、行进与立定（齐步、正步、跑步），每个动作需完成两遍。

2.内务检查。重点检查用房建设、信息上墙、办公环境和队容风纪等情况。被检单位应当保持内部环境整洁，室内光线充足，安排做好引导工作。除保密、财务和需要实施隔离的重要场所以外，其他办公场所应当保持大门敞开。

3.指挥演练。主要检验区局指挥中心和中队勤务指挥室功能建设情况。被检单位应当进行指挥系统功能的全面展示，并选择投诉处置、执法检查和勤务保障等场景中的1项内容进行演练，完成现场音像回传和指挥调度等操作。

4.听取汇报。听取被检单位近年来工作成效，被抽检的中队主要汇报问题整改情况。汇报资料包括总结材料、台账目录、主要指标统计表等。汇报时应当按照创建标准体系，介绍具体做法、主要成效和存在的问题。

5.查阅台账。重点检查六分类台账。被检单位的台账内容应与台账目录保持一致，存在电子台账的应当提前准备好电脑和电子台账副本。执法案卷包括普通程序案卷30份（需涵盖所有执法领域）和简易程序案卷1份（需装订成册）。

6.反馈情况。考评组成员简要反馈检查情况，现场不公布评分。

市局执法总队抽检时，重点检查各中队问题整改情况和线上数据的准确性。台账以区局复检时提供的为准，被检单位无需重复准备。

（五）结果应用

通过验收或者复检的，予以命名或者保留称号；未通过的，取消称号。各单位考评结果纳入年度绩效考核。

- 实施步骤

（一）工作部署阶段（6月中旬至6月底）

市局制定并下发创建通知，明确目标任务、考评标准、工作流程、抽检和复检名单（附件1、2）。各单位根据通知要求，结合本区域实际，制定工作计划，明确责任部门，全面动员部署。市局执法总队组织开展上半年规范中队抽检，全面掌握各区创建工作动态情况。

（二）组织申报阶段（7月上旬）

经街道乡镇同意，基层中队可提出创建申请。区局择优选定申报对象，指导申报对象有序开展申报工作，同时完善市局综合指挥监管平台中人员、用房和车辆装备等基础数据。申报时应当提供申报表（附件3）、房型面积图（标有地址楼层、建筑尺寸、功能区域和用房名称）、主要指标统计表（附件4），申报材料7月10日前上报市局。

- 巩固提升阶段（7月中旬至7月底）

市局组织开展全市规范化创建实务培训，并根据基层单位需要有针对性地开展现场指导。区局组织辖区单位开展观摩交流，解读创建标准，帮助被检单位提高认识，进一步提升规范化建设水平。街道乡镇组织中队自查自纠，对照标准，逐项筛查，查漏补缺，力争全面达标。

（四）考评验收阶段（8月至11月）

市、区城管执法部门按照责任分工开展相关考评验收工作。街道乡镇组织属地中队按照要求，做好迎检准备工作。8月至9月，开展规范中队、示范中队和标准化大队复检；10月至11月，开展新创示范中队和规范中队验收。

各区局应当在复检结束后30天内将考核登记表（附件5）送市局执法总队备案。市局执法总队根据区局考评情况，拟定下半年抽检名单（名单另行通知），并于11月开展规范中队抽查，督促基层队伍落实问题整改。

（五）结果公布阶段（12月上旬）

市局公示结果，通报考评验收情况。

- 工作要求

（一）提高站位，加强领导。规范化创建是一项基础性、长期性、系统性工程，关系本市街道乡镇城管综合行政执法体制改革全局，对推进上海城市治理体系和治理能力现代化具有重要意义。各区局、街道乡镇要高度重视、凝聚共识、统筹规划、大力推进，增强创建工作的紧迫感和使命感，推动各项措施落到实处、取得实效。

（二）强化统筹，压实责任。各区局应当加强统筹协调，对基层队伍规范化创建情况进行常态化指导和监督，定期组织街镇交流，促进互学互鉴；街道乡镇要梳理问题，及时督促整改；中队要结合实际，明确分工、责任到人，不断创新工作机制和方式方法，提升创建工作水平。

（三）加强保障，有序推进。要积极争取属地财政的支持，加大对基层队伍办公用房、执法装备、办公设备、信息化系统等基础保障的资金投入，为创建工作提供经费保障。各单位要立足长远，对照标准，深入查找规范化创建工作中的不足和差距，紧盯目标要求，分阶段、分步骤地逐项推动解决，全力以赴做好整改提升工作。

（四）广泛宣传，营造氛围。充分利用网站、微博、微信、微视频和移动应用等新媒体新技术的优势，广泛宣传队伍规范化创建活动中的新思路、新举措和新经验，提升队伍形象。加强政策解读，增进全员对创建工作意义的认识和理解，形成“人人关心、人人参与、人人支持”合力，为推进创建工作营造良好的氛围和环境。

（五）注重长效，巩固成果。制定和完善长效管理制度，将规范化创建的各项指标转化为常态化工作目标，严格奖惩措施，确保规范化创建工作力度不减、步伐不停、常抓不懈。深耕巩固上一轮队伍规范化创建成果，结合文明城市、卫生城市创建工作，不断提高队伍建设品质和精细化管理水平，全力提升人民群众获得感和满意度。

附件：1.2022上半年抽检单位名单

2.2022年复检单位名单

3.规范化建设创建申报表

4.主要指标统计表

5.规范化建设考核登记表

附件1

2022上半年抽检单位名单

| 序号 | 行政区域 | 规范中队 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 松江区 | 永丰街道中队 |
| 2 | 黄浦区 | 南京路步行街中队 |
| 3 | 长宁区 | 天山街道中队 |
| 4 | 青浦区 | 朱家角镇中队 |
| 5 | 奉贤区 | 南桥镇中队 |
| 6 | 静安区 | 共和新路街道中队 |
| 7 | 嘉定区 | 江桥镇中队 |
| 8 | 普陀区 | 真如镇街道中队 |
| 9 | 杨浦区 | 殷行街道中队 |
| 10 | 浦东新区 | 沪东新村街道中队 |
| 11 | 金山区 | 亭林镇中队 |
| 12 | 崇明区 | 竖新镇中队 |
| 13 | 虹口区 | 欧阳街道中队 |
| 14 | 徐汇区 | 湖南街道中队 |

附件2

2022年复检单位名单

| 行政区域 | 规范中队 | 示范中队 | 标准化大队 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浦东新区 | 曹路镇中队 | 金杨新村街道中队 | / |
|  | 高东镇中队 | 大团镇中队 |  |
|  | 周家渡街道中队 | 陆家嘴街道中队 |  |
|  | 三林镇中队 | / |  |
|  | 祝桥镇中队 |  |  |
|  | 高行镇中队 |  |  |
|  | 浦兴路街道中队 |  |  |
| 黄浦区 | 五里桥街道中队 | 豫园街道中队 | 黄浦区城管执法局执法大队 |
| 静安区 | 天目西路街道中队 | 江宁路街道中队 | / |
| 徐汇区 | 凌云路街道中队 | 漕河泾街道中队 | / |
|  | 华泾镇中队 | / |  |
| 长宁区 | 新华路街道中队 | 新泾镇中队 | / |
|  | 华阳路街道中队 | / |  |
| 普陀区 | 甘泉路街道中队 | / | / |
|  | 长风新村街道中队 |  |  |
|  | 石泉路街道中队 |  |  |
| 虹口区 | 嘉兴路街道中队 | 广中路街道中队 | / |
| 杨浦区 | 控江路街道中队 | 新江湾城街道中队 | 杨浦区城管执法局执法大队 |
|  | 延吉新村街道中队 | / |  |
| 宝山区 | 大场镇中队 | 顾村镇中队 | / |
|  | 机动二队 | 罗泾镇中队 |  |
|  | 罗店镇中队 |  |  |
|  | 吴淞街道中队 | / |  |
| 闵行区 | 吴泾镇中队 | 梅陇镇中队 | / |
|  | 江川路街道中队 | 浦锦街道中队 |  |
|  | / | 莘庄工业区中队 |  |
| 嘉定区 | 机动中队 | 工业区中队 | / |
|  | 新成路中队 | / |  |
| 金山区 | 机动中队 | / | / |
|  | 山阳镇中队 |  |  |
| 松江区 | 广富林街道中队 | 经济技术开发区中队 | / |
|  | 新桥镇中队 | 泖港镇中队 |  |
|  | 九亭镇中队 | / |  |
|  | 新浜镇中队 |  |  |
| 青浦区 | 盈浦街道中队 | 练塘镇中队 | 青浦区城管执法局执法大队 |
|  | 重固镇中队 | / |  |
| 奉贤区 | 西渡街道中队 | 海湾旅游区中队 | / |
|  | 四团镇中队 | 柘林镇中队 |  |
|  | / | 青村镇中队 |  |
| 崇明区 | 新村乡中队 | 堡镇中队 | / |
|  | 港西镇中队 | 长兴镇中队 |  |
|  | 港沿镇中队 | / |  |
|  | 向化镇中队 |  |  |
| 临港 新片区 | / | 南汇新城镇中队 | / |
| 小计 | 41 | 24 | 3 |

附件3

上海市城市管理综合行政执法队伍

规范化建设创建申报表

| 单位名称（全称） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  | 单位人数 |  |
| 负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 申报项目 | 规范中队/示范中队 | 上年度区局 考核排名 |  |
| 办公用房 建筑面积 |  | 场地面积 |  |
| 迁入现址的时间 |  |
| 创建工作总结 （2500字左右，体现近年以来创建成效，可另附页） |  |
| 街道办事处 乡镇人民政府 意 见 | 单位：（盖章） 年 月 日 |
| 区城管执法局 意 见 | 单位：（盖章） 年 月 日 |

附件4

主要指标统计表

填报单位（盖章）：                               填报日期：

| 基本情况 |
| --- |
| 中队类型 （勾选） | 小型 £ 中型 £ 大型 £ | 中队位置 （勾选） | 内环以内 £ 内环以外、外环以内 £ |
| 办公场所 使用情况 | 独立设置 £ 合署办公 £ | 建筑面积 | M2 |
| 场地使用 情况 | 独立£ 公共£ 租用£ 其它 | 场地面积 | M2 |
| 人员情况 |
| 编制人数 |  | 实有人数 |  | 在岗人数 |  |
| 外借人数 |  | 其他原因 不在岗人数 |  | 执法辅助 人员数 |  |
| 不在岗人员 情况说明 |  |
| 干部编制 | 正 副 | 干部配置 | 正 副 | 占岗非编 人数 |  |
| 内勤人数 |  | 法制员人数 |  | 督察员人数 |  |
| 班组（分队） 分组情况 |  |
| 装备配置 |
| 执法车辆数 |  | 执法记录仪数 |  | 执法记录仪 采集站数 |  |
| 手持执法 终端数 |  | 便携打印机数 |  | 电脑数 |  |
| 其他情况 |
| 配备视频监控情况（勾选） | 出入口 £ 内部通道 £ 暂扣物品存放室（仓库）£ 勤务指挥室 £ 文书档案室 £ 受理窗口 £ 案件审理室 £ 听证室 £ |
| 勤务指挥室建设情况 （勾选） | 配备视频显示设备 £ 配备视频会议设备 £ 配备指挥调度设备 £ 配备视频接入设备 £ 有人值守 £ |

填表人：               联系方式：              审核人

附件5

上海市城市管理综合行政执法队伍

规范化建设考核登记表

| 单位名称（全称） |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  | 单位人数 |  |
| 负责人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 办公用房 建筑面积 |  | 场地面积 |  |
| 迁入现址的时间 |  | 考核项目 | 规范中队复检 |
| 考核时间 |  | 考核得分 |  |
| 主要成效 |  |
| 存在的问题 |  |
| 街道办事处 乡镇人民政府 意 见 | 单位：（盖章） 年 月 日 |
| 区城管执法局 意 见 | 单位：（盖章） 年 月 日 |
| 备注 |  |

抄送：各乡镇人民政府、街道办事处

上海市城市管理行政执法局办公室   2022年6月8日印发